2010年江苏省徐州机电工程高等职业学校

“教学开放日”活动方案

为进一步深化课堂教学改革，提高教育教学质量，展示我校课改成果、校园文化以及师生良好的精神风貌，经学校研究，决定于2010年5月18日举办一次以“创建高效课堂”为主题的全市课堂教学观摩课暨校内“教学开放日”活动。具体方案如下：

一、活动目的

（一）进一步树立“以教学为中心，视质量为生命”的意识，贯彻“课堂教学是提高质量的主渠道”的理念，优化课堂教学，提高课堂教学艺术，营造融洽的教学氛围，促进我校教学质量又好又快发展。

（二）展示我校师生精神风貌, 宣传学校办学成果，扩大学校的办学影响。

（三）加强与兄弟学校的沟通、联系，增进学校之间的学习、交流。

（四）深化教学改革，规范教学管理，通过“观摩课”、“开放日”活动不断改进教学方法、教学手段，提高教学质量。

二、活动主题

创建高效课堂

三、活动组织

（一）成立 “开放日”领导小组，具体负责活动的计划组织安排。

组  长：严建华

副组长：任国兴  温永康

组  员：王  浩  姜玉柱  郑惠娟  张允志  陈子银  吴德平  杜宗辉  李志浩

（二）成立“开放日”活动相应的执行小组，明确分工，根据计划负责组织实施具体内容。

1.准备组

负责人：任国兴

成员：温永康  王  浩  陈子银  姜玉柱

(1)任国兴负责与徐州市职社处、职教研究室的联系及所有与会人员的统一落实；陈子银负责与联院机电专业协作会的联系；姜玉柱负责与联院焊接专业协作会的联系。

(2)温永康负责活动资料的编印发放。

(3)王浩负责各学科观摩课计划安排及质量把关。

(4)各系负责教室、实训室的准备，在开放日要准备20把椅子。

（5）活动由教务处和科研处统一协调。

2.接待组

负责人：刘新立

组  员：任国兴  陈子银  姜玉柱  李志浩

（1）刘新立负责联院、各分院和教育局领导的接待。

（2）任国兴、温永康负责徐州市兄弟学校来宾的接待。

（3）陈子银负责联院机电专业协作会来宾的接待。

（4）姜玉柱负责联院焊接专业协作会来宾的接待。

（5）李志浩负责来宾到教室听课的引导，组织青年志愿者服务队举牌引导。

（6）王浩负责所有来宾的签到登记和用餐统计。

（7）接待资料：手提袋、矿泉水一瓶、听课评价表、观摩课汇编资料、签字笔一支和工作笔记一本等。

3.宣传组

负责人：魏加尧

组  员：马雪萍  杨晓君

（1）学校电子屏幕滚动标语，由校办杨晓君负责。

（2）彩旗、横幅，由工会魏加尧负责。

（3）摄影、摄像、广播，由宣传科马雪萍负责。

（4）送请帖，由教务处任国兴负责。

4.车辆停放：由保卫处高长俭负责。

5.用餐：由后勤公司周忠喜负责。

6.住宿：由后勤公司米法金负责。

（三）实施步骤

1.策划准备：4月25日至5月10日。具体包括：与联院、市职教研究室的协商联系；系部教师提供1课时课改教案；布置教学开放日活动方案；向各兄弟学校送请柬等。

2.准备工作的验收：5月13日至5月14日。

3.教学开放日：5月18日。

4.活动总结、反思:5月19日至5月20日。

5.材料归档：5月21日。

四、活动要求

（一）教师注意事项

1.任课教师认真备课，教研组做好指导，保证课堂质量。

2.牢记教学常规，构建和谐课堂。做到课前点名，不拖堂；把握教学环节，注意课堂气氛，关注学生，监控课堂，师生互动。

3.推荐授课教师将教学内容，按照课改要求（文化基础课要求情景或讨论式教学，专业课要求采用项目教学）写成45分钟教学环节齐备的教案，由系部收齐后统一交至科研处。

4.除指定的31门课程为观摩课外，其它老师的授课全部为开放课，来宾、同行可以随时听课观摩。

5.18日上午没有授课任务的教师必须参加观摩活动，听课后要认真填写评课表。

6.开放日当天，全校教师要统一穿校服，尤其是接待人员更要注意形象。

（二）校园环境卫生及班容班貌要求

1.校园的环境卫生，由后勤服务公司具体负责。

2.班容班貌，由系部学管和班主任具体负责。学生摆放好自己的物品，保持桌椅整齐；搞好教室的环境卫生；黑板报主题鲜明、美观大方、文字规范；每个教室注意留出位置方便听课教师使用，特别是有观摩课的班级。学生处负责对班容班貌、班级文化进行评比检查。

3.实习车间的环境卫生、专业文化氛围由系部负责布置，教务处组织检查评比。

4.班主任强调学生统一校服，注意仪容仪表，课堂上积极配合教师。

附件：1. 课堂教学观摩研讨时间活动安排表

2. 评课研讨地点具体安排表

附件一

课堂教学观摩研讨时间活动安排表

| 时间 |  | 内容 | 主持（讲）人 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月18日 上午 | 7:30-8:30 | 报到 | 王 浩 | 办公楼前 |
|  | 8:55—9:40 | 教学观摩 | 授课教师 | 教室 |
|  | 10:00—10:45 | 教学观摩 | 授课教师 | 教室 |
|  | 11:00—12:00 | 评课研讨 | 系主任 | 会议室 |
|  | 12：00 | 午餐 | 刘新立 | 校餐厅 |
| 5月18日 下午 | 13:30——14:00 | “说专业”示范讲座 | 陈丽 | 106报告厅 |
|  | 14:00——14:30 | “说课程”示范讲座 | 徐刚 |  |
|  | 14:30——16:00 | 专家报告 | 谈兴华 |  |
|  | 16:30——17:30 | 参观校园 | 任国兴 | 实训车间 |
|  | 18：00 | 晚餐 | 刘新立 | 招待餐厅 |

附件二

评课研讨地点具体安排表

| 参加人员 | 研讨地点 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 联院焊接协作会成员 | 培训二楼会议室 | 姜玉柱 |
| 联院机电协作会成员 | 培训五楼会议室 | 陈子银 |
| 机电类专业的领导及老师 | 办公四楼大会议室 | 任国兴 吴德平 |
| 采矿、信息类专业的领导及老师 | 办公四楼小会议室 | 张允志 郑惠娟 |
| 文化基础课的领导及老师 | 办公二楼会议室 | 杜宗辉 温永康 |